## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
RF1 | Al seleccionar un paciente, el sistema muestra en una sola pantalla las dietas asociadas a su enfermedad registrada. | Funcional | EPC28 | Médicos · Departamento de Nutrición | Must have | 2.0 (reformulado) | CA1 | selP(), render() | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints) | Mateo Roldán | Inspección manual (CA1) | Verificado por inspección funcional del prototipo | 2026-09-22 | Verificado | RFC-001 | 2026-09-22 | CA oficial: "Dado un paciente con una enfermedad registrada, el sistema muestra las dietas asociadas en un único paso."
RF2 | Cruza alergias e incompatibilidades del paciente con los alimentos de cada dieta y marca las dietas en conflicto, nombrando el alimento. | Funcional | EPC28 | Médicos · Departamento de Nutrición | Must have | 2.0 (reformulado) | CA2 | cf(), alerts(), render() | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints) | Mateo Roldán | Inspección manual (CA2) | Verificado por inspección funcional del prototipo | 2026-09-22 | Verificado | RFC-001 | 2026-09-22 | CA oficial: "Si una dieta recomendada incluye un alimento alérgeno/incompatible del paciente, el sistema lo señala de forma inequívoca antes de confirmar."
RF3 | Exige confirmación explícita antes de asignar una dieta con alerta. | Funcional | EPC28 | Médicos · Departamento de Nutrición | Must have | 1.0 | CA2 | asignar(), okM(), closeM() | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints) | Mateo Roldán | Inspección manual (CA2) | Verificado por inspección funcional del prototipo | 2026-09-22 | Verificado | RFC-001 | 2026-09-22 | CA oficial: "Si una dieta recomendada incluye un alimento alérgeno/incompatible del paciente, el sistema lo señala de forma inequívoca antes de confirmar."
RF4 | El médico abre la ficha técnica completa de la dieta con la cabecera del paciente siempre visible. | Funcional | EPC28 | Médicos · Departamento de Nutrición | Must have | 1.0 | CA3 | ver(), render() | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints) | Mateo Roldán | Inspección manual (CA3) | Verificado por inspección funcional del prototipo | 2026-09-22 | Verificado | RFC-001 | 2026-09-22 | CA oficial: "El médico accede a la ficha técnica completa de la dieta sin perder el contexto del paciente."
RF5 | Muestra primero las dietas seguras y guía a un usuario nuevo para decidir en menos de 90 s. | Funcional | EPC28 | Médicos · Departamento de Nutrición | Should have | 2.0 (reformulado) | CA4 | render(), startT(), fin(), renderT() | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints) | Mateo Roldán | TC-CA4 (P1, P2, P3, P4, P5) | 4/5 cumple (80 %) | 2026-09-22 | Verificado con reserva | RFC-001 | 2026-09-22 | CA oficial: "Un usuario nuevo elige una dieta segura en menos de 90 segundos sin pasar por alto ninguna alerta." 4 de 5 pruebas de aceptación cumplieron (80 %). Pendiente repetir con un participante adicional tras corregir DEF-05 y DEF-06.
RF6 | Registra la dieta asignada en el tratamiento del paciente. | Funcional | EPC28 | Médicos · Departamento de Nutrición | Should have | 1.0 | Épica | fin() | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints) | Mateo Roldán | — | Sin caso de prueba | — | Implementado (parcial) |  | Pendiente | Persistencia solo en memoria de sesión (variable S del navegador); no hay backend ni base de datos, se pierde al recargar.
RF7 | El sistema permite buscar pacientes por nombre o número de seguridad social. | Funcional | EPC28 | Médicos · Departamento de Nutrición | Could have | 1.0 | Soporte | — (sin implementar) | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints) | Mateo Roldán | — | Sin caso de prueba | — | No implementado |  | Pendiente | El prototipo solo ofrece un <select> con 3 pacientes precargados; no existe campo de búsqueda por nombre ni por número de seguridad social.

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
Artefactos de verificación y cambio (ver artifacts/registry.yaml)
ID Req. | Título (abrev.) | PROTO-EPC28 | TC-CA4 | DEF-01 | DEF-02 | DEF-03 | DEF-04 | DEF-05 | DEF-06 | RFC-001
RF1 | Al seleccionar un paciente, el sistema m… | ✓ | bar: TC-CA4 to RFC-001
RF2 | Cruza alergias e incompatibilidades del … | ✓ | bar: DEF-01 to DEF-02; DEF-04; RFC-001
RF3 | Exige confirmación explícita antes de as… | ✓ | bar: TC-CA4 to RFC-001
RF4 | El médico abre la ficha técnica completa… | ✓ | bar: DEF-04; DEF-06 to RFC-001
RF5 | Muestra primero las dietas seguras y guí… | ✓ | bar: TC-CA4 to RFC-001
RF6 | Registra la dieta asignada en el tratami… | ✓ | bar: DEF-01; DEF-03; RFC-001
RF7 | El sistema permite buscar pacientes por …
Cobertura total (%)

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Las métricas se calculan automáticamente a partir de la hoja '📋 Matriz principal'
Total requisitos |  | Verificados |  | En desarrollo |  | Bloqueados / Fallidos |  | Sin caso de prueba
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Propuesto | Aprobado | En desarrollo | Implementado | Verificado | Aplazado | Rechazado | Archivado
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
ALERTAS DE COBERTURA — Requisitos sin caso de prueba asignado
ID Req. | Título | Prioridad | Estado | Responsable | Sprint
RF6 | Registra la dieta asignada en el tratamiento del paciente. | Should have | Implementado (parcial) | Mateo Roldán | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints)
RF7 | El sistema permite buscar pacientes por nombre o número de seguridad social. | Could have | No implementado | Mateo Roldán | Prototipo v1.0 (proyecto académico, sin sprints)

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
RFC-001 | Reformulación de criterios de aceptación CA1-CA4 | Mateo Roldán (analista) | 2026-09-22 | Alta | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5 | README.md, prototipo, criterios CA1-CA4 | Aprobada | 2026-09-22 | Mateo Roldán | N/A | Implementada | Reformulación de los criterios de aceptación CA1-CA4 tras la auditoría IEEE y las pruebas con usuarios (README.md sección 7): se precisan condiciones ambiguas («único paso», «ficha completa», «sin pasar por alto ninguna alerta») y se unifica el término «alérgeno/incompatibilidad» en toda la épica.

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario | Última actualización | Requisitos vinculados
EPC28 | Épica / necesidad de negocio | Stakeholder solicitante: médicos del Departamento de Nutrición. Objetivo: cruzar diagnóstico, catálogo de dietas y alergias del paciente para asignar un tratamiento nutricional seguro sin revisar manualmente la historia clínica. | 1.0 | Mateo Roldán (analista) · revisor: Oscar Sánchez García (profesor, Ingeniería de Requisitos) | 2026-09-22 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, DOC-VALIDACION, PROTO-EPC28, RFC-001
RF1 | Requisito funcional | Al seleccionar un paciente, el sistema muestra en una sola pantalla las dietas asociadas a su enfermedad registrada. | 2.0 (reformulado) | Mateo Roldán | 2026-09-22 | EPC28, PROTO-EPC28, MTX-001
RF2 | Requisito funcional | El sistema cruza alergias e incompatibilidades del paciente con los alimentos de cada dieta y marca las dietas en conflicto, nombrando el alimento. | 2.0 (reformulado) | Mateo Roldán | 2026-09-22 | EPC28, PROTO-EPC28, MTX-001
RF3 | Requisito funcional | El sistema exige confirmación explícita antes de asignar una dieta con alerta. | 1.0 | Mateo Roldán | 2026-09-22 | EPC28, PROTO-EPC28, MTX-001
RF4 | Requisito funcional | El médico abre la ficha técnica completa de la dieta con la cabecera del paciente siempre visible. | 1.0 | Mateo Roldán | 2026-09-22 | EPC28, PROTO-EPC28, MTX-001
RF5 | Requisito funcional | El sistema muestra primero las dietas seguras y guía a un usuario nuevo para decidir en menos de 90 s. | 2.0 (reformulado) | Mateo Roldán | 2026-09-22 | EPC28, PROTO-EPC28, MTX-001, DEF-05, DEF-06
RF6 | Requisito funcional | El sistema registra la dieta asignada en el tratamiento del paciente. | 1.0 | Mateo Roldán | Pendiente | EPC28, PROTO-EPC28
RF7 | Requisito funcional | El sistema permite buscar pacientes por nombre o número de seguridad social. | 1.0 | Mateo Roldán | Pendiente | EPC28
PROTO-EPC28 | Prototipo (código) | dietas-al-dia-prototipo.html | 1.0 | Mateo Roldán | 2026-09-22 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, MTX-001
TC-CA4 | Casos de prueba (aceptación con usuarios) | Prueba «Asigna una dieta segura a la paciente Laura Pérez», meta CA4 (<90 s, ninguna alerta ignorada). Detalle de cada participante en README.md sección 4. | 1.0 | Mateo Roldán | 2026-09-22 | RF5, DEF-05, DEF-06, DOC-VALIDACION
DEF-01 | Defecto | El catálogo simulado no incluye un paciente sin alergias ni un caso donde ninguna dieta sea segura. | 1.0 | Analista de requisitos | Pendiente | RF1, RF2, PROTO-EPC28
DEF-02 | Defecto | Las alergias dependen de etiquetas simples; un registro en texto libre no se cruzaría bien. | 1.0 | Desarrollo | Pendiente | RF2, PROTO-EPC28
DEF-03 | Defecto | La asignación no guarda fecha ni el médico que confirmó la alerta. | 1.0 | Desarrollo | Pendiente | RF6, PROTO-EPC28
DEF-04 | Defecto | La jerarquía visual no se ha probado con lectores de pantalla. | 1.0 | Diseño / QA | Pendiente | RF4, PROTO-EPC28
DEF-05 | Defecto | P4 tardó 97 s porque abrió la ficha técnica antes de comparar las dietas por la etiqueta «segura/con alerta»; la etiqueta debería ser más prominente para un usuario nuevo. | 1.0 | Diseño | Pendiente | RF5, TC-CA4
DEF-06 | Defecto | P2 dudó unos segundos sobre dónde iniciar el flujo al no tener un paciente preseleccionado; falta un texto guía en la pantalla inicial. | 1.0 | Diseño | Pendiente | RF5, TC-CA4
RFC-001 | RFC (solicitud de cambio) | Reformulación de los criterios de aceptación CA1-CA4 tras la auditoría IEEE y las pruebas con usuarios (README.md sección 7): se precisan condiciones ambiguas («único paso», «ficha completa», «sin pasar por alto ninguna alerta») y se unifica el término «alérgeno/incompatibilidad» en toda la épica. | 1.0 | Mateo Roldán (analista) · aprobada por: Oscar Sánchez García (profesor / CCB del curso) | 2026-09-22 | RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, DOC-VALIDACION
DOC-VALIDACION | Informe de validación | README.md | 1.0 | Mateo Roldán | 2026-09-22 | EPC28, PROTO-EPC28, TC-CA4, RFC-001
MTX-001 | Matriz de trazabilidad | docs/matriz_trazabilidad_dietas_al_dia.xlsx | 1.0 | Mateo Roldán (generada automáticamente por tools/build_matrix.py) | 2026-09-23 | EPC28, RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, PROTO-EPC28, TC-CA4, AUD-001
AUD-001 | Informe de auditoría | AUDITORIA.md | 1.0 | Mateo Roldán | 2026-09-23 | EPC28, MTX-001, RF6, RF7
REG-001 | Registro de metadatos (este archivo) | artifacts/registry.yaml | 1.0 | Mateo Roldán | N/A — se actualiza junto con cada artefacto nuevo | MTX-001, AUD-001